“共建亲情纽带  共享文化资源”

——文化共享工程中秋节服务留守儿童活动方案

2010-9-1

一、目的

将农村留守儿童和他们的父母作为共享工程基层点的重点服务人群，向他们提供符合其需求的资源与服务，吸引他们利用共享工程。

1、在中秋节期间推出留守儿童与他们的父母通过共享工程的基层服务点进行远程视频交流的服务项目，旨在促进留守儿童与其父母之间的沟通与联系，促进他们保持良好的心态，为他们的健康成长营造良好的空间。

2、通过此项活动，吸引留守儿童及其家长走进共享工程基层服务点，向他们推荐共享工程的资源与服务，辅导他们利用共享工程的资源，健康上网；同时深入了解他们的需求，以便改进共享工程的资源建设与服务工作。

3、通过此项活动，进一步充实基层服务点的工作内容，促进基层服务点工作的提升。

4、活动期间，大力宣传活动的内容和效果，提高共享工程的影响力。

二、组织机构

1、组织机构

主办单位：全国文化信息资源建设管理中心

指导单位：重庆市文广局、深圳市文广局

承办单位：重庆市少年儿童图书馆、深圳市少年儿童图书馆

协办单位：重庆市涪陵区文广新局、丰都县文广新局、开县文广新局、深圳市文广局

三、活动主题

“共建亲情纽带 共享文化资源”——文化共享工程服务留守儿童

四、活动时间、地点

时间：9月18日下午2:00—5:30

地点：重庆各基层服务点电子阅览室、深圳少儿图书馆电子阅览室

五、活动内容

（一）互动交流活动

1、同步交流：重庆方留守儿童与深圳方家长分别在所在地活动地点进行实时视频交流。

2、非同步交流：父母、儿童因故不能到现场，可将他们要表达的内容记录下来，存入电脑，稍后播放，实现沟通心愿。

（二）共享工程资源宣传、辅导与利用

六、前期准备

（一）重庆方协办单位确定基层服务点、留守儿童及其家长，将儿童和家长信息提交给重庆市少儿馆，时间：9月6日前完成。

重庆少儿馆将信息反馈给深圳少儿馆，最终确定参与人员。9月10日前完成。

（二）各基层服务点的设施设备到位，重庆少儿馆协助对其设备、资源、服务等情况进行安装、调试、完善。9月15日前完成。

（三）由重庆少儿馆联系媒体采访报道、准备新闻资料。9月16日前完成。

七、具体实施

时间：活动于9月18日下午2:00开始，5:30结束。

内容：

（一）指导儿童和家长进行现场视频交流；

（二）向儿童及其家长宣传共享工程的资源，辅导他们利用资源，开展服务；

（三）与他们交谈，了解他们对共享工程资源和服务的意见、建议及需求。

八、经验总结

总结活动经验、效果，促进共享工程平台更好地为少年儿童服务。9月底前完成。

九、联络方式

联系人：

管理中心        于  洋

电话：010-88003052   13520331850

重庆市少儿图书馆  宋继珍、吴小蕊

电话：63825524,13320232163（宋）

63891233,13594063276（吴）

传真：63830843

E-mail：song6501@163.com

深圳市少儿图书馆  胡  戬

电话：13631576767